## Sheet1
DATA | TEMPO IMPIEGATO |  | INFO | PERSONE |  |  | ALESSANDRA | DATA | TEMPO IMPIEGATO |  | INFO | GIULIO | DATA | TEMPO IMPIEGATO |  | INFO | DENISE | DATA | TEMPO IMPIEGATO |  | INFO
| ORE | MINUTI |  | G | A | D |  |  | ORE | MINUTI |  |  |  | ORE | MINUTI |  |  |  | ORE | MINUTI
24/09/2022 | 1 | 20 | definizione del progetto e rudimentali obiettivi | X | X | X |  | 2022-09-29 | 0 | 20 | Creazione del documento del progetto e scrittura obbietivi |  | 2022-10-02 | 3 | 0 | mock up |  | 29/09/2022 | 1 | 30 | problematiche possibili con I requisiti ecc.
28/09/2022 | 1 | 0 | bozza requisiti funzionali e non | X |  | X |  | 2022-10-05 | 1 | 0 | Scrittutura requisiti funzionali nel documento del progetto |  | 2022-10-06 | 3 | 0 | mock up |  | 2022-02-10 | 4 | 0 | mock up home
2022-01-10 | 2 | 20 | discussione front end | X | X | X |  | 2022-10-08 | 2 | 20 | Requisiti non funzionali e bozza back-end |  | 2022-10-08 | 4 | 0 | mock up |  | 2022-03-10 | 1 | 0 | mock up home
2022-03-10 | 2 | 0 | discussione su design/requisiti non funzionali | X | X | X |  | 2022-10-09 | 0 | 30 | back-end e correzzioni |  | 2022-10-09 | 2 | 0 | mock up |  | 2022-04-10 | 1 | 0 | mock up home
2022-06-10 | 2 | 30 | discussione requisiti non funzionali e back end | X | X | X |  | 2022-10-10 | 1 | 0 | bozza finale+front-end |  | 2022-10-22 | 2 | 0 | tabella rnf |  | 2022-10-06 | 2 | 0 | mock up home
2022-08-10 | 1 | 0 | revisione documento, discussione palette e mock up | X | X | X |  | 18/10/22 | 1 | 0 | usecase | [6 empty] | 2022-10-07 | 2 | 0 | mock up home
2022-09-10 | 0 | 40 | revisione ultimi dettagli documento 1 da consegnare | X | X | X | [11 empty] | 2022-10-08 | 6 | 0 | mock up home
13/10/2022 | 1 | 0 | revisione diagrammi | X | X | X | [11 empty] | 2022-10-09 | 4 | 0 | mock up home
[18 empty] | 17/10/2022 | 1 | 0 | diagrammi
[18 empty] | 20/10/2022 | 1 | 0 | Riorganizzazione + diagrammi